## 工作表1
产品线 | 产品平台 | 功能模块 | [12 empty] | 版本、上线时间、资源安排
|  |  | 覆盖项目情况（需要覆盖实现的） | [11 empty] | 版本（黄色PO\蓝色P1\绿色P2\橙色P3） | 上线时间（预排） | 人员匹配 | 测试人员/资源匹配
飞派云 | 工作台 | 飞派云整体工作台功能及快捷功能入口 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.2 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：杜府 | 周俊彤，邓辰，肖建乐，李亚伟
| 组织权限 | 统一的组织权限覆盖、打通 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.0 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：钱志龙，彭星，王瑞博，吕庆远 | 周俊彤，肖建乐，李亚伟
| 飞行控制平台 | 设备管理（固定摄像头管理，其他推流设备管理、地面站） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.1 | 2026-08-14 | 产品：肖建乐 研发：黄江华，王瑞博 | 周俊彤，邓辰，肖建乐
|  | 航线管理（支持巡逻航线,文件夹管理，航线操作（复制、移动、下载、锁定、航线分享）、航线拼接、关联资产数据） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.0 | 2026-07-03 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，王瑞博 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 断点续飞（支持无人机断点续飞能力,支持巡逻航线） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.1 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，王瑞博 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 机载动作能力实现（妙算+生态） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.0 | 2026-07-03 | 产品：肖建乐 研发：黄江华，王瑞博 | 周俊彤，邓辰，肖建乐，李亚伟
|  | 地图管理（地图搜索（搜索标注、设备、模型、照片），地图标注（单点标注、线状标注、面状标注、圆形标注），地图图层/工具条（2D/3D切换、3D视角、正射影像显示/隐藏）） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.0 | 2026-07-03 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府，王瑞博 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 地图管理（CAD显示/隐藏）） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.2 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：黄江华，杜府 | 周俊彤，邓辰，肖建乐
| 空间服务平台 | 模型管理（地图模型管理（mesh、点云等）） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-03 | 产品：李亚伟 研发：彭星 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 空间管理（安全管理） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-03 | 产品：李亚伟 研发：彭星 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
| 资产数字平台 | 资产管理（面向高速公路场景的资产结构化管理、资产模板管理、在管资产、资产标注、资产编码配置、病害库） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：钱志龙，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 资产行业管理（支持后续按资产行业类型进行个性化字段管理） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：钱志龙，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 资产数字BI 分析、趋势分析 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：钱志龙，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 多源数据接入（海康、大华等，多源融合与结构化）、算力盒子 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-08-14 | 产品：肖建乐 研发：吕庆元，刘俊毅 | 周俊彤，肖建乐
| AI算法平台 | 数据集管理（训练集） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-03 | 产品：周恒 研发：董心强，钱志龙 | 肖建乐，李亚伟
|  | 大疆妙算能力实现（算法集成） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-03 | 产品：周恒 研发：董心强 | 肖建乐，李亚伟
|  | 桥梁专项检查（基于slam的解决方案） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-07-31 | 产品：周恒 研发：张高智，董心强 | 肖建乐，李亚伟
|  | 算法工程平台 实时算法管理（面向项目的实时算法管理）、模型版本管理（工程化后的模型版本管理）、算法基础能力管理（支持将 AI 分析后的结构化结果数据，通过配置化方式上报至报警中心）、算力平台业务上线 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：周恒 研发：张高智，吕庆远，王瑞博，董心强，姜朋朋 | 肖建乐，李亚伟
|  | 算法工程平台 算法配置管理（基础参数配置（提供可视化参数配置界面，支持调整算法的置信度阈值等） 检测区域配置（支持在图像 / 视频上自定义绘制检测区域，算法仅对区域内的目标进行识别） 机载算法管理（面向机载侧的算法管理）、国产化算法适配 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-07-24 | 产品：周恒 研发：吕庆远，董心强，朱开军，刘俊毅 | 肖建乐，李亚伟
|  | 模型算法开发（各个场景下的模型算法开发） 场景算法类别： 1、在建工地模型算法（公路场景、铁路场景） 2、养护施工模型算法（公路场景） 3、桥梁模型算法 4、消防模型算法(可见光) | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-17 | 产品：周恒 研发：董心强，朱开军 | 肖建乐，李亚伟
|  | 模型算法开发（各个场景下的模型算法开发） 场景算法类别： 4、消防模型算法(红外) 5、园区模型算法 6、边坡模型算法（升级） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-07-31 | 产品：周恒 研发：董心强，朱开军 | 肖建乐，李亚伟
|  | 模型算法开发（各个场景下的模型算法开发） 场景算法类别： 7、海康/大华 视频流算法+算力盒子 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.2 | 2026-08-31 | 产品：周恒 研发：朱开军，吕庆远 | 肖建乐，李亚伟
智巡 | PC端 | 组织管理（组织权限、加入组织（邀请或者分享链接方式加入），激活机制（审核、激活）、退出组织） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 2.0 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 模型管理（地图模型管理（mesh、点云等应用展示）） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.8 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府，彭星 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 地图管理（地图搜索（搜索标注、设备、模型、照片），地图标注（单点标注、线状标注、面状标注、圆形标注），地图图层/工具条（2D/3D切换、3D视角、正射影像显示/隐藏应用展示）） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.8 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府，张洪磊 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 地图管理（CAD显示/隐藏应用展示）），工程进度（覆盖直播场景、地图场景） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 2.1 | 2026-09-11 | 产品：肖建乐 研发：黄江华，杜府，张洪磊 | 周俊彤，肖建乐
|  | 航线管理（支持巡逻航线,文件夹管理，航线操作（复制、移动、下载、锁定、航线分享）、航线拼接、关联资产数据） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.8 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府，张洪磊 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 断点续飞（支持无人机断点续飞能力,支持巡逻航线应用） | ✅ | ✅ | [10 empty] | 2.0 | 2026-08-31 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府，张洪磊 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 设备管理（固定摄像头管理，其他推流设备管理、地面站） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 2.0 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 测量工具（独立测量工具，覆盖到直播场景、地图场景） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.8 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 算法管理（异步算法、实时算法、机载算法应用端侧应用） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.9 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 资产管理（面向高速公路场景的资产结构化管理、资产模板管理、在管资产、资产标注、资产编码配置、病害库应用展示） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.9 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 智能调度（依据新的资产能力适配智能调度应用） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.9 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 工单管理（工单搜索字段丰富、创建工单（自动创建、手工创建、关联异常信息丰富）、工单详情字段展示丰富、转派、工单按组织角色流转、工单流程记录） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.8 | 2026-07-17 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 事件管理（事件详情字段丰富、事件统计分析、事件热力图、事件趋势分析、历史事件数据关联、关注的事件（详情、趋势分析、图形对比、图像联动）） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.9 | 2026-08-14 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
|  | 生态对接完成后的巡逻航线、机载动作能力实现 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 2.0 | 2026-08-31 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，张洪磊 | 周俊彤，李亚伟
| 小程序端 | 任务（按项目场景及组织维度进行任务展示、任务详情查看） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.9 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 直播（多路直播操作功能完善，直播分享） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.8 | 2026-07-24 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 工单（与PC端功能同步完善，按项目场景及组织权限匹配） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.8 | 2026-07-24 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 报告中心（按按项目场景、任务维度查看报告、下载报告） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.9 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 用户中心（同步PC端功能编辑功能、修改密码、修改手机号、退出登录） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.9 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 消息中心（系统消息、告警消息、工单消息、消息详情） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.9 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
卫瞳 | PC端 | 对接一部手机管安全事项 | [8 empty] | ✅ |  |  |  | 1.2 | 2026-07-10 | 产品：肖建乐 研发：张洪磊，钱志龙 | 周俊彤，李亚伟
|  | 地图管理（地图搜索（搜索标注、设备、模型、照片），地图标注（单点标注、线状标注、面状标注、圆形标注），地图图层/工具条（2D/3D切换、3D视角、正射影像显示/隐藏应用展示）） | [8 empty] | ✅ |  |  |  | 1.1 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 航线管理（支持2D/3D航线,文件夹管理，航线操作（复制、移动、下载、锁定、航线分享）） | [12 empty] | 1.1 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府 | 周俊彤，邓辰，李亚伟
|  | 地图管理（CAD显示/隐藏应用展示）），工程进度（覆盖直播场景、地图场景） | [12 empty] | 1.3 | 2026-09-11 | 产品：肖建乐 研发：黄江华，张洪磊 | 周俊彤，邓辰，肖建乐
| 小程序端 | 任务（按项目场景及组织维度进行任务展示、任务详情查看） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 直播（多路直播操作功能完善，直播分享） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 工单（与PC端功能同步完善，按项目场景及组织权限匹配） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 报告中心（按按项目场景、任务维度查看报告、下载报告） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 用户中心（同步PC端功能编辑功能、修改密码、修改手机号、退出登录） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
消防 | PC端 | RC+无人机能力接入（RC设备支持推流至多路直播与大屏，发布任务时支持选择RC设备类型） | [10 empty] | ✅ |  | 1.1 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：彭星，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 场景内新增航线、算法、记录模块 | [10 empty] | ✅ |  | 1.1 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：彭星，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 多机协作/态势感知（3D、直播、AI、数据资产整合展示应用） | [10 empty] | ✅ |  | 1.3 | 2026-08-31 | 产品：李亚伟 研发：彭星，刘俊毅 | 周俊彤，李亚伟
|  | 消防通道占用算法升级（时空比对（原有）、视觉算法支持（新增）：通过视频流实时识别通道占用情况，算法输出占用置信度） | [10 empty] | ✅ |  | 1.1 | 2026-07-10 | 产品：李亚伟 研发：刘俊毅，董心强 | 周俊彤，李亚伟
|  | 地图管理（地图搜索（搜索标注、设备、模型、照片），地图标注（单点标注、线状标注、面状标注、圆形标注），地图图层/工具条（2D/3D切换、3D视角、正射影像显示/隐藏应用展示）） | [10 empty] | ✅ |  | 1.2 | 2026-07-31 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府 | 周俊彤，李亚伟
|  | 航线管理（支持2D/3D航线,文件夹管理，航线操作（复制、移动、下载、锁定、航线分享）） | [12 empty] | 1.2 | 2026-07-31 | 产品：李亚伟 研发：黄江华，杜府 | 周俊彤，李亚伟
|  | 生态对接完成后，实现多模态大模型的应用 | [12 empty] | 1.3 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅，彭星 | 周俊彤，肖建乐
| 小程序端 | 任务（按项目场景及组织维度进行任务展示、任务详情查看） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 直播（多路直播操作功能完善，直播分享） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 工单（与PC端功能同步完善，按项目场景及组织权限匹配） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 报告中心（按按项目场景、任务维度查看报告、下载报告） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
|  | 用户中心（同步PC端功能编辑功能、修改密码、修改手机号、退出登录） | [12 empty] | 1.2.1 | 2026-09-25 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 肖建乐
自动运维平台 | PC端 | 工作台（展示服务器、组件的运行状态，异常信息、警告信息等） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | 租户、用户管理（统一身份认证+多租户管理、多租户数据隔离、分租户计费与清算） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | 数据安全机制 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | 资源运维监控管理 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | 数据库运维监控管理 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | 集群与扩容服务的稳定性 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
|  | AI运维管理 | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-10 | 产品：姜朋朋 研发：姜朋朋 ，张高智 | 张高智，姜朋朋
运营中台 | PC端 | 运营账号管理（基于账号有效期机制，到期通知机制） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-24 | 产品：肖建乐 研发：（HR） | 周俊彤，肖建乐
|  | 运营数据统计（覆盖整体的任务数据、设备数据、资产数据、事件数据、飞行数据、采集数据、算法数据、报警数据、工单数据、用户数据） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-08-14 | 产品：肖建乐 研发：（HR） | 周俊彤，肖建乐
|  | 数据资产分析（面向高速公路行业领域的按路段维度、病害类型维度、时间趋势分析、区域热力图分析） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.2 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：（HR） | 周俊彤，肖建乐
|  | 费用成本管理（覆盖到客户全生命周期的多维度费用成本分析、账单管理） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.0 | 2026-07-24 | 产品：肖建乐 研发：（HR） | 周俊彤，肖建乐
|  | 告警与工单管理（覆盖产品全生命周期内的告警规则设置、多渠道智能告警、工单自动生成、流转及闭环能力） | ✅ | ✅ | [9 empty] | ✅ | 1.1 | 2026-08-14 | 产品：肖建乐 研发：（HR） | 周俊彤，肖建乐
FP pilot | APP | 产品类：智巡、卫瞳、消防 项目类（独立域名）：山高版本、蜀道版本... | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1.1 | 2026-07-03 | 产品：邓宸 研发：王映华 | 周俊彤，邓辰
大屏 | 智巡大屏 | 标准类大屏：依据场景需求匹配的大屏整体功能（日常巡检类大屏、在建工地类大屏、养护施工类大屏） | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | 1.0 | 2026-08-14 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 周俊彤，肖建乐
|  | 定制类大屏：依据项目需求定制化大屏 |  | ✅ | [10 empty] | 1.X | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 周俊彤，肖建乐
| 卫瞳大屏 | 依据卫瞳场景需求匹配的大屏整体功能 | [8 empty] | ✅ |  |  |  | 1.2 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：杜府 | 周俊彤，肖建乐
| 消防大屏 | 依据消防场景需求匹配的大屏整体功能 | [10 empty] | ✅ |  | 1.1 | 2026-08-31 | 产品：肖建乐 研发：刘俊毅 | 周俊彤，肖建乐
| 飞派云大屏 | 依据飞派云产品需求匹配的大屏整体功能 | ✅ | [11 empty] | 1.3 | 2026-09-18 | 产品：肖建乐 研发：黄江华 | 周俊彤，肖建乐